## Hoja1
|  | Febrero |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio
MILESTONES | ISSUES | 15-21 | 22-28 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | 01-04 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 26-30 | 02-09 | 10-16 | 17-23 | 24-31 | 02-06
INVESTIGACIÓN Y RECOLECCION DE INFORMACIÓN | Búsqueda de artículos
Búsqueda de herramientas para el diseño
Búsqueda de sensores biocompatibles
Búsqueda de herramientas para la simulación
CREACIÓN DEL DISEÑO BÁSICO STENT | Parámetros iniciales del stent
Creación de modelo inicial del stent
CREACIÓN DEL DISEÑO CON SENSORES | Adaptación de los parámetros
Generación del modelo
Optimización del modelo
SIMULACIÓN DEL DISEÑO FINAL
DOCUMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE TFG
ELABORACIÓN DE LA PRESENTACIÓN | Relización de la presentación final