## Hoja1
|  |  | Febrero |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio
MILESTONES | ISSUES | TOTAL SEMANAS | 18-21 | 22-28 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-27 | 28-31 | 01-04 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 26-30 | 01-09 | 10-16 | 17-23 | 24-31 | 01-06 | 07-13 | 14-20 | 21-30 | 01-09
INVESTIGACIÓN Y RECOLECCION DE INFORMACIÓN | Búsqueda de artículos | 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
|  | 20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
| Búsqueda de herramientas para el diseño | 2 |  | * | *
|  | 2 |  |  | * | *
| Búsqueda de sensores biocompatibles | 3 |  |  | * | * | *
|  | 3 |  |  | * | * | *
| Búsqueda de parámetros utilizados en la viabilidad del diseño | 5 | [9 empty] | * | * | * | * | *
|  | 5 | [9 empty] | * | * | * | * | *
CREACIÓN DEL DISEÑO BÁSICO STENT | Búsqueda y elección de parámetros iniciales del stent | 1 |  |  | *
|  | 1 |  |  | *
| Creación de modelo inicial del stent | 3 |  |  | * | * | *
|  | 2 |  |  | * | *
| Elaboración del plano arquitectónico inicial | 2 | [11 empty] | * | *
|  | 1 | [10 empty] | *
CREACIÓN DEL DISEÑO CON SENSORES | Adaptación de los parámetros | 4 |  |  |  | * | * | * | *
|  | 3 |  |  |  | * | * | *
| Integración del sensor al diseño inicial | 2 | [5 empty] | * | *
|  | 2 |  |  |  |  | * | *
| Integración de las bobinas al diseño con sensor | 2 | [6 empty] | * | *
|  | 2 | [5 empty] | * | *
| Diseño de las capas/estructura del sensor | 3 | [7 empty] | * | * | *
|  | 3 | [6 empty] | * | * | *
| Elaboración del plano arquitectónico final | 1 | [11 empty] | *
|  | 1 | [11 empty] | *
VIABILIDAD DEL DISEÑO FINAL | Estudio de expansión del stent según la temperatura | 3 | [9 empty] | * | * | *
|  | 3 | [8 empty] | * | * | *
| Cálculo de perfil de velocidad de flujo en el stent | 2 | [11 empty] | * | *
|  | 2 | [11 empty] | * | *
| Análisis eléctrico del circuito LC | 2 | [12 empty] | * | *
|  | 2 | [12 empty] | * | *
| Evaluación mecánica del stent (tensiones y factor de seguridad) | 1 | [13 empty] | *
|  | 1 | [13 empty] | *
ELABORACIÓN APP | Creación de la app y configuración de la pantalla de inicio | 1 | [11 empty] | *
|  | 3 | [11 empty] | * | * | *
| Elaboración pestaña Visualización diseño en 3D | 1 | [11 empty] | *
|  | 1 | [12 empty] | *
| Elaboración pestaña Estudio de Expansión | 1 | [12 empty] | *
|  | 1 | [12 empty] | *
| Elaboración pestaña Perfil del flujo | 1 | [12 empty] | *
|  | 1 | [12 empty] | *
| Elaboración pestañas Análisis eléctrico y Evaluación mecánica | 1 | [13 empty] | *
|  | 1 | [13 empty] | *
DOCUMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE TFG | Desarrollo de la memoria | 13 |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
|  | 13 | [7 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
| Desarrollo de los anexos | 11 | [6 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
|  | 10 | [10 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
| Correción de errores | 5 | [12 empty] | * | * | * | * | *
|  | 5 | [15 empty] | * | * | * | * | *
ELABORACIÓN DE LA PRESENTACIÓN | Realización de la presentación final | 1 | [17 empty] | *
|  | 0 | [20 empty] | *