## Hoja1
|  | FEBRERO |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO | JUNIO
MILESTONES | ISSUES | 17-23 | 24-28 | 01-03 | 04-09 | 10-16 | 17-23 | 24-31 | 01-06 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | 28-30
DISEÑO DEL STENT | Creación del stent clásico
Búsqueda de los sensores
Modificación del stent
SIMULACIÓN DEL STENT | Simulación de flujo
Simulación de materiales
CREACIÓN DE LA MEMORIA | Búsqueda de información
Busqueda de herramientas de simulación